Forslag til planprogram - videre prosess Risiko- og Sårbarhetsanalyse Valdres brannvernområde av 28.3.2018

Bakgrunn

Valdres brann- og redningstjeneste IKS (VBR IKS, opprettet 1.1.2018) engasjerte Safetec Nordic AS til å  utarbeidede rapport i forbindelse med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) innen brann- og redningstjenesten for beredskapsområdet Valdres, bestående av kommunene Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal.  Helhetlig ROS-analyse for det geografiske området som dekkes av de 6 kommunene ble ferdigsdtilt av Safetec 28.3.2018.

Krav om ROS-analyse er hjemlet blant annet i brann- og eksplosjonsvernlovens (Kap. 3) § 92, dimen-sjoneringsforskriften § 1.1 og § 2.43, forskrift om brannforebygging § 14. og Ny dimensjoneringsforskrift antatt gjeldende fra 01.01.2019 (ute på høring).

Formål

ROS- analysen er grunnlag for både forebyggende-analyse og beredskapsanalyse, med pågølgende utarbeidelse av tiltaks- og økonomiplaner. Dette dokumentet beskriver plan for videre prosess- og vedtak for dette arbeidet med hovedmål for ferdigstillelse innen desember 2018.

Medvirkning

I arbeidet med ROS-analysen var VBR IKS sine eierkommuner, Nord-Aurdal kommune, Fylkesmannen, DSB, fagforeningene, samt ansatte i selskapet og i eierkommuner medvirkende, - som vedtaksmyndigheter, høringsinstanser og direkte i arbeidet, viser for øvrig til Risiko- og sårbarhetsanalyse – Valdres brannvernområde av 28.3.2018.

Det er viktig med bred forankring i det videre arbeidet med utarbeidelse av forebyggende- og beredskapsanalysene. Det legges opp til tilnærmet lik medvirkning som for ROS-analysen, men med en mere utstrakt benyttelse av bredt sammensatte arbeidsgrupper.

Nord-Aurdal kommune ble i oversendelsesbrev for ROS-analysen invitert til å komme med synspunkter på om det ønskes samarbeid med VBR IKS om det videre arbeidet med ROS-analysen. Det er ikke mottatt synspunkt om dette pr. 19.6.2018.

Organisering av arbeidet

VBR IKS v/daglig leder har ansvaret for gjennomføring av planarbeidet. Avdelingsleder forebyggende og avdelingsleder beredskap skal delta aktivt i planprosess. Endelige forebyggende- og beredskapsanalyser, tiltaks- og økonomiplaner utarbeides i fellesskap.

| Dato/periode | Arbeidsoppgave | Mål | Deltakere |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.6.-26.6.18 | Behandling av høringsinnspill ROS-analyse | Oversendelse av ROS-analysen til Representantskapet for endelig vedtak | Styret |
| Juni/sept | Forebyggende/beredskapsanalyse, tiltaksplaner, økonomiplan 2019-22 | Utarbeidelse, høringer, utkast | Arbeidsgruppene/tillits-valgte, hovedverne-ombud |
| Sept 19.9 | Økonomiplan 2019-22 – utkast 1 | Vedtak | Styre eiermøte |
| Sept | Sluttbehandling av ROS analyse Økonomiplan 2019-22 – utkast 1 | Vedtak Vedtak | Representantskapet |
| Okt/nov | Forebyggende analyse Beredskapsanalyse Tiltaksplaner Økonomiplan 2019-22 | Vedtak Vedtak Til representantskapet | Styret |
| Nov | Tiltaksplaner Økonomiplan 2019-22 | Vedtak Vedtak | Representantskapet |